## zdroj (hidden)
| Investor | Obec Osová Bítýška
| Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
ČÍSLO | NÁZEV PROJEKTU | NÁKLADY V KČ | rok realizace | PRIORITA
1. | Oprava a výstavba ostatních obecních budov | 6600000 | 2020-2030 | Priorita 1 – Občanská vybavenost
2. | Oprava a výstavba školních budov | 8000000 | 2020-2030 | Priorita 1 – Občanská vybavenost
3. | Průběžná péče o historické a sakrální stavby či jiné | 1000000 | 2020-2030 | Priorita 1 – Občanská vybavenost
4. | Oprava a výstavba sportovišť | 9500000 | 2020-2030 | Priorita 1 – Občanská vybavenost
5. | Rozšíření inženýrských sítí | 13000000 | 2020-2030 | Priorita 2 – Infrastruktura obce
6. | Výstavba a oprava místních komunikací | 4000000 | 2020-2022 | Priorita 2 – Infrastruktura obce
7. | Veřejný rozhlas a kamerový systém | 650000 | 2020-2030 | Priorita 2 – Infrastruktura obce
8. | Výstavba a rekonstrukce chodníků | 4000000 | 2020-2030 | Priorita 2 – Infrastruktura obce
9. | Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení | 300000 | 2020-2021 | Priorita 2 – Infrastruktura obce
10. | Dopravní infrastruktura | 1000000 | 2020-2030 | Priorita 2 – Infrastruktura obce
11. | Rozvojové strategie obce | 500000 | 2020-2030 | Priorita 2 – Infrastruktura obce
12. | Výstavba a údržba turistických stezek a cyklostezek | 8000000 | 2020-2030 | Priorita 3 – Turistický ruch
13. | Výstavba a rekonstrukce informačních tabulí | 300000 | 2020-2030 | Priorita 3 – Turistický ruch
14. | Informační brožury a letáky – propagace obce | 100000 | 2020-2030 | Priorita 3 – Turistický ruch
15. | Napojení obce na informační systémy | 250000 | 2020-2030 | Priorita 3 – Turistický ruch
16. | Vybudování sběrného místa pro odpady | 1000000 | 2020-2025 | Priorita 4 – Životní prostředí
17. | Údržba zeleně | 2200000 | 2020-2030 | Priorita 4 – Životní prostředí
18. | Výsadba parků a lesoparků | 5000000 | 2020-2025 | Priorita 4 – Životní prostředí
19. | Revitalizace rybníků | 3000000 | 2020-2021 | Priorita 4 – Životní prostředí
20. | Podpora spolků | 2400000 | 2020-2030 | Priorita 5 – Komunitní a spolkový život
21. | Podpora jednorázových společenských akcí | 500000 | 2020-2030 | Priorita 5 – Komunitní a spolkový život
22. | Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i seniorů | 775000 | 2020-2030 | Priorita 5 – Komunitní a spolkový život
23. |  |  | 2020-2030
24. |  |  | 2020-2030
25. |  |  | 2020-2030
26. |  |  | 2020-2030

## 1
Karta projektu č. 1
Název projektu: | Oprava a výstavba sportovišť
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 1 – Občanská vybavenost
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektová dokumentace • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Výběr zhotovitele a dozoru • Kolaudace • Provoz
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 9500000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 2
Karta projektu č. 2
Název projektu: | Oprava a výstavba školních budov
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 1 – Občanská vybavenost
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Zadání projektové dokumentace/studie • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Výběr zhotovitele a dozoru • Kolaudace • Provoz
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 8000000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 3
Karta projektu č. 3
Název projektu: | Vybudování sběrného místa pro odpady
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 4 – Životní prostředí
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektová dokumentace • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření • Kolaudace • Provoz • Údržba
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 1000000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2025
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 4
Karta projektu č. 4
Název projektu: | Revitalizace rybníků
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 4 – Životní prostředí
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektová dokumentace • Výběr dodavatele • Posouzení zastupitelstvem • Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření • Kolaudace • Provoz • Údržba
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 3000000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2021
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 5
Karta projektu č. 5
Název projektu: | Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 2 – Infrastruktura obce
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektové práce • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Výběr zhotovitele a dozoru • Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření • Instalace obecního mobiliáře • Kolaudace • Provoz
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 300000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2021
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 6
Karta projektu č. 6
Název projektu: | Oprava a výstavba ostatních obecních budov
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 1 – Občanská vybavenost
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektové práce • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Výběr zhotovitele a dozoru • Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření • Instalace obecního mobiliáře • Kolaudace
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 6600000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 7
Karta projektu č. 7
Název projektu: | Výsadba parků a lesoparků
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 4 – Životní prostředí
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektová dokumentace • Výběr dodavatele • Posouzení zastupitelstvem • Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření • Kolaudace • Provoz • Údržba
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 5000000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2025
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 8
Karta projektu č. 8
Název projektu: | Veřejný rozhlas a kamerový systém
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 2 – Infrastruktura obce
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektové práce • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Výběr zhotovitele a dozoru • Kolaudace • Provoz
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 650000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 9
Karta projektu č. 9
Název projektu: | Údržba zeleně
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 4 – Životní prostředí
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektové práce • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci • Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství • Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření • Instalace obecního mobiliáře
Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 2200000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 10
Karta projektu č. 10
Název projektu: | Výstavba a oprava místních komunikací
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 2 – Infrastruktura obce
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektové práce • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Výběr zhotovitele a dozoru • Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření • Kolaudace • Provoz
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 4000000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2022
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 11
Karta projektu č. 11
Název projektu: | Rozšíření inženýrských sítí
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 2 – Infrastruktura obce
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektová dokumentace • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Výběr zhotovitele a dozoru • Kolaudace • Provoz
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 13000000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 12
Karta projektu č. 12
Název projektu: | Dopravní infrastruktura
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 2 – Infrastruktura obce
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektové práce • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Výběr zhotovitele a dozoru • Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření • Kolaudace • Provoz
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 1000000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 13
Karta projektu č. 13
Název projektu: | Výstavba a rekonstrukce chodníků
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 2 – Infrastruktura obce
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektové práce • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Výběr zhotovitele a dozoru • Kolaudace • Provoz
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 4000000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 14
Karta projektu č. 14
Název projektu: | Podpora spolků
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 5 – Komunitní a spolkový život
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Finanční podpora • Podpora propagace činnosti spolků • Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 2400000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 15
Karta projektu č. 15
Název projektu: | Podpora jednorázových společenských akcí
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 5 – Komunitní a spolkový život
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce • Výběr vhodné lokality a data realizace • Personální zajištění organizačního týmu • Zajištění průběhu akce • Propagace akce
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 500000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 16
Karta projektu č. 16
Název projektu: | Rozvojové strategie obce
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 2 – Infrastruktura obce
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektové práce • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Výběr zhotovitele
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 500000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 17
Karta projektu č. 17
Název projektu: | Průběžná péče o historické a sakrální stavby či jiné
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 1 – Občanská vybavenost
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Zadání projektové dokumentace/studie • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Výběr zhotovitele a dozoru • Kolaudace
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 1000000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 18
Karta projektu č. 18
Název projektu: | Napojení obce na informační systémy
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 3 – Turistický ruch
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Výběr dodavatele technického řešení • Posouzení zastupitelstvem • Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření • Kolaudace • Provoz • Údržba
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 250000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 19
Karta projektu č. 19
Název projektu: | Informační brožury a letáky – propagace obce
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 3 – Turistický ruch
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Výběr dodavatele grafického designu a distribuce • Posouzení nabídek zastupitelstvem • Realizace
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 100000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 20
Karta projektu č. 20
Název projektu: | Výstavba a údržba turistických stezek a cyklostezek
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 3 – Turistický ruch
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektová dokumentace • Výběr dodavatele • Posouzení zastupitelstvem • Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření • Kolaudace • Provoz • Údržba
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 8000000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 21
Karta projektu č. 21
Název projektu: | Výstavba a rekonstrukce informačních tabulí
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 3 – Turistický ruch
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektová dokumentace • Výběr dodavatele • Posouzení zastupitelstvem • Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření • Kolaudace • Provoz • Údržba
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 300000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## 22
Karta projektu č. 22
Název projektu: | Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i seniorů
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | Priorita 5 – Komunitní a spolkový život
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Vytipování vhodných volnočasových a náplně aktivit • Výběr vhodné lokality a data realizace • Personální zajištění volnočasových aktivit • Zajištění průběhu volnočasových aktivit • Propagace akce
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 775000
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## P23
Karta projektu č. 23
Název projektu: | 0
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | 0
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Projektové práce • Výběr dodavatele • Zabezpečení rizika/analýza rizik • Posouzení zastupitelstvem • Stavební práce • Kolaudace
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 0
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## P24
Karta projektu č. 24
Název projektu: | 0
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | 0
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce • Výběr vhodné lokality a data realizace • Personální zajištění organizačního týmu • Zajištění průběhu akce • Propagace akce
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 0
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## P25
Karta projektu č. 25
Název projektu: | 0
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | 0
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce • Výběr vhodné lokality a data realizace • Personální zajištění organizačního týmu • Zajištění průběhu akce • Propagace akce
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 0
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky

## P26
Karta projektu č. 26
Název projektu: | 0
Investor / nositel projektu | Obec Osová Bítýška
Odpovědná osoba | Mgr. Lenka Štěpánková
Zařazení projektu do SP | 0
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | • Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce • Výběr vhodné lokality a data realizace • Personální zajištění organizačního týmu • Zajištění průběhu akce • Propagace akce
Připravenost projektu
Investiční záměr | ü
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů | 0
Předpokládaná doba realizace | 2020-2030
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky